## Hoja1
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
Definicion de objetivos | bar: Semana 1
Boceto de pagina web | bar: Semana 2
Boceto de bases de datos | bar: Semana 3
Creacion de 2 modulos | bar: Semana 3 to Semana 4
Creacion de 2 modulos | bar: Semana 4 to Semana 5
Creacion de 3 modulos | bar: Semana 5 to Semana 6
Implementacion de base de datos a los modulos | bar: Semana 7
Pruebas y correcciones | bar: Semana 8
Publicacion y presentacion del proyecto finalizado | bar: Semana 9